### Городская программа "Народные парки". Новая жизнь старого сквера

17.04.2015

Уважаемые жители района Царицыно!

В столичную программу «Народные парки» текущего 2015 года включено 5 объектов площадью 12 га, в том числе в районе Царицыно за счет инвесторов расположится новый сквер у кинотеатра «Эльбрус». Адрес новой парковой зоны выбрали сами москвичи через портал «Активный гражданин».

План работ по обустройству сквера у кинотеатра "Эльбрус"

Начало работ: 15.04. - окончание 01.08.2015 г.

| № п/п | Организация | Виды работ | Объем | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Стройгарант» | Демонтаж существующих покрытий | 30 м3 | 15.04.- 30.04 |
| 2. | ООО «Стройгарант» | Демонтаж бортовых камней | 320 п.м. м | 15.04-.30.04. |
| 3. | ООО «САНРЭМ-М» | Подготовка почвы газона (перекопка вручную и механизированным способом) | 4200 кв. м | 25.04-.31.05 |
| 4. | Управа района, ГБУ «Автомобильные дороги» | Завоз растительной земли | 60 т. земли | По необходимости |
| 5. | ООО «САНРЭМ-М» | Посев газонных трав | 168 кг. семян | 01.6. -15.06. |
| 6. | ООО «СанСервис » | Устройство цветника | 105 кв. м | 16.06-19.06 |
| 7. | ООО «КПС» | Посадка цветов | 1764 | 20.06. |
| 8. | ООО «Стройгарант» | Устройство тротуаров из плитки | 1311 кв. м | 12.05-20.05 |
| 9. | ООО «Стройгарант» | Установка садового камня | 880 п. м | 12.05.20.05 |
| 10. | ООО « Моссвет» | Установка опор освещения | 14 шт. |  |
| 11 | ООО « СанСервис» | Установка парковых композиций | 2 шт. | 15.06. |
| 12. |  | Приобретение и установка беседки | 1 шт. |  |
| 13. |  | Приобретение и установка арки | 2 шт. |  |
| 14. | ООО «САНРЭМ-М» ООО»КПС» ООО»СанСервис» | Приобретение скамьи садовой и установка | 4 шт. 2 шт. 4 шт. | 30.06. -08.07. |
| 15. | ООО «САНРЭМ-М» ООО «КПС» ООО»СанСервис» | Приобретение и установка урн | 8 шт. 4 шт. 8 шт. | 30.05-08.07 |
| 16. | ООО «СанСервис» | Стенд информационный | 1 | 13.04. |

Примите извинения за временные неудобства, связанные с работами по благоустройству сквера.

Адрес страницы: http://tsaricino.mos.ru/housing-and-utilities-landscaping-and-construction/detail/1753206.html

Управа района Царицыно города Москвы